*Հավելված*

*Ջերմուկ համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 23-ի N 5-Ա որոշման*

**ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՋԵՐՄՈՒԿ** **ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2019 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Վարդան Հովհաննիսյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 23 -ի N 5-Ա որոշմամբ**

**ՋԵՐՄՈՒԿ 2019թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500774758)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500774759)

[2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 8](#_Toc500774760)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2019 թ. ծրագիրը 35](#_Toc500774761)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 442](#_Toc500774762)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը 46](#_Toc500774763)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Ջերմուկ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Ջերմուկ համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2019 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Ջերմուկը բարեկարգ, մաքուր և գեղատեսիլ համայնք է՝ հագեցած ենթակառուցվածքներով, ժամանակակից հանգստյան տներով, առողջարաններով, ուր «ծաղկում» է փոքր և միջին ձեռներեցությունը: Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 12 | 9 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 51.9 | 54 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում | 65 | 70 |
| Զբոսաշրջության զարգացում, ոլորտին առնչվող ծառայությունների աստիճանական ընդլայնում (%) | 78 | 85 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 9298 | 9500 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Ջերմուկ համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 90 | 95 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 5 | 10 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 51.9 | 54 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 30 | 40 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 40 | 50 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Բարեկարգ ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 | 40 |
| Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 8 | 15 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 12 | 15 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 92 | 95 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 85 | 88 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 55 | 60 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 75 | 80 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , % | 3 | 6 |
| Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 36 | 40 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 55 | 60 |
| Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 65 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 85 | 90 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| 2019 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության  ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 3 | 5 |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %-ով | 15 | 20 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 7 | 12 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2019 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների  մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |

# **Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
| 1. | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 119401.7 | ընդհանուր համայնքային |
| 2. | Ջերմուկի համայնքապետարանի մասնաշենքի 2-րդ հարկի, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերհեր և Կարմրաշեն բնակավայրերի գրասենյակների հիմնանորոգում և կահավորում | 26775.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **146176.7** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| 1. | 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| 1. | Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | 7340.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **7340.0** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
| 1. | Ջերմուկ բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում | 2250.0 | Ջերմուկ |
| 2. | Ջերմուկ, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն և Կեչուտ բնակավայրերի գերեզմանատների պարսպապատում | 6834.0 | Ջերմուկ, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն, Կեչուտ |
| 3. | Փողոցային լուսավորության իրականացում | 17553.0 | Ջերմուկ, Կեչուտ |
| 4. | Գնդեվազ, Հերհեր և Կարմրաշեն գյուղական բնակավայրում արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում | 25000.0 | Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն |
| 5. | Ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում | 1000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **52637.0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
| 1 | Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 47385.9 | ընդհանուր համայնքային |
| 2 | Ջերմուկի քաղաքային ճոպանուղու գլխավոր ճոպանի հիմնանորոգում, ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 18000.0 | Ջերմուկ |
| 3 | Ներհամայնքային փողոցների վերանորոգում, բարեկարգության եւ անվտանգ երթևեկության ապահովում՝ ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 9862.5 | ընդհանուր համայնքային |
| 4 | «Խելացի կանգառներ»-ի կառուցում՝ ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 10000.0 | Ջերմուկ |
| 5 | «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի հարակից տարածքի ասֆալտապատում` ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 4500.0 | Գնդեվազ |
| **Ընդամենը** | | **89748.4** | **-** |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** | |  |  |
| 1. | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 133010.8 | Ջերմուկ, Կեչուտ, Գնդեվազ |
| 2. | Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ձմեռային այգու, Կեչուտ բնակավայրի մասնաշենքի 2-րդ հարկի, «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքի հիմանորոգում | 33000.0 | Ջերմուկ, Կեչուտ, Գնդեվազ |
| **Ընդամենը** | | **166010.8** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
| 1. | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 12348.2 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **12348.2** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
| 1. | «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 14140.0 | ընդհանուր համայնքային |
| 2. | «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի մարզասրահի կառուցում, ծառայությունների արդիականացում՝ ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 44478.0 | ք. Ջերմուկ |
| 3. | Երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում Հերհեր և Կարմրաշեն բնակավայրերում | 5775.0 | Հերհեր, Կարմրաշեն |
| **Ընդամենը** | | **64393.0** | **-** |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 18125.1 | ընդհանուր համայնքային |
| 3. | Ջերմուկ, Կեչուտ, Գնդեվազ և Հերհեր բնակավայրերի գազաֆիկացում | 33000.0 | Ջերմուկ, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերհեր |
| **Ընդամենը** | | **51125.1** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | 2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | **-** |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
| 1. | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 9865.8 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **9865.8** | **-** |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
| 1. | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 78853.2 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **78853.2** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
| 1. | Համայնքի զբոսաշրջային գովազդը ապահովող հուշանվերների, քարտեզների, բուկլետների տպագրում, կինոֆիլմի, գովազդային հոլովակների նկարահանում | 9000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| 2. | Համայնքի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների՝ ըմպելասրահի հիմնանորոգում, ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 14395.5 | Ջերմուկ |
| **Ընդամենը** | | **23395.5** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
| 1. | 2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդհանուրը** | | **701893.7** | **-** |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում՝ Հերհեր և Կեչուտ գյուղերում բանջարեղենի և մրգերի մթերման սառնարանային արտադրամասերի ստեղծում | 17532.0 | Հերհեր, Կեչուտ |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | |  |  |
|  | Տուրիստական Տեղեկատվական Կենտրոնի (ՏՏԿ) ստեղծում Ջերմուկ քաղաքում | 12000.0 | Ջերմուկ |
|  | Միջհամայնքային և ներհամայնքային (գյուղական) տուրիզմի զարգացումը խթանող միջոցառումների իրականացում՝ BB հյուրատների ստեղծում գյուղերում | 75000.0 | Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն և Կեչուտ |
| **Ընդամենը** | | **87000.0** | **-** |
| **Ընդհանուրը** | | **104532.0** | **-** |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | **Պատասխանատու** | | | **Ժամկետ** | | | **Ռիսկեր** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Ջերմուկ համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 95% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 10 % * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 54% | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 33 2. Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 3% 3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր 4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո 5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 10% 6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90% 7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար– դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ 3. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում 4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 5. Ջերմուկ համայնքի Կեչուտ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 6. Ջերմուկ համայնքի Գնդեվազ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 7. Ջերմուկ համայնքի Հեր-Հեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 8. Ջերմուկ համայնքի Կարմրաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 119401.7 հազ. դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 32 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 38 7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք <http://www.jermuk.am/> | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկի համայնքապետարանի մասնաշենքի 2-րդ հարկի, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերհեր և Կարմրաշեն բնակավայրերի գրասենյակների հիմնանորոգում և կահավորում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, աշխատակիցների համար ստեղծել բարեկեցիկ և հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. մայիս-սեպտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 33 2. Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 3% 3. աշխատանքային պայմանների բարելավում 4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր 5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո 6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 10% 7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90%   Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. մայիս-սեպտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համակարգչային ծառայությունների, գրասենյակային գույքի ձեռք բերում 3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 4. Ջերմուկ համայնքի Կեչուտ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 5. Ջերմուկ համայնքի Գնդեվազ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 6. Ջերմուկ համայնքի Հեր-Հեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում   Ջերմուկ համայնքի Կարմրաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 26775.0 հազար դրամ * Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 8 | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 40% | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից 40% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվածությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից 30% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |  | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ**  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 7340.0 հազար դրամ   Իրազեկման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը` 1, Վերանորոգման աշխատանքներում` 5 | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 50% | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկ բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ջերմուկ բնակավայրում ունենալ վերանորոգված շքամուտքերով բազմաբնակարան շենքեր, և խաղահրապարակներով ապահովված բակային տարածքներ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 30% * Բակերի հագեցվածությունը խաղահրապարակներով, 40% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | 2019թ. հուլիս | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են 6 * Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 90% * Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 30 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Ջերմուկ բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 2250.0 հազար դրամ * Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 10 | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն, Կեչուտ բնակավայրերի գերեզմանատների պարսպապատում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել Ջերմուկ համայնքի գերեզմանատների պահպանման ծառայության որակը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը՝ բավարար | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | 2019թ. II-րդ եռամսյակ | | | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարելավվել է Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գերեզմանատան վիճակը, լավ * Կառուցված ցանկապատի երկարությունը, 800մ * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 10 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | |
| **Միջոցառումներ**   * Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն, Կեչուտ բնակավայրերի գերեզմանատների պարսպապատում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Ձեռք բերված սյուների քանակը 200 * Ջերմուկ, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն, Կեչուտ բնակավայրերի գերեզմանատների պարսպի կառուցման ծախսեր՝ 6834.0 հազ. դրամ * Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 5 | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Փողոցային լուսավորության իրականացում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել Ջերմուկ համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 8 կմ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 40% * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 3 ժամ * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 70% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | |
| **Միջոցառումներ**   * Ջերմուկ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում * Կեչուտ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում * Հեր-Հեր բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում * Գնդեվազ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում * Կարմրաշեն բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 17553.0 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 3 * Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝8 կմ * Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 300 * Առկա դրոսելների թիվը` 15 * Առկա մեկնարկիչների թիվը` 50 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Գնդեվազ, Հերհեր և Կարմրաշեն գյուղական բնակավայրում արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել Ջերմուկ համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 8 կմ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 40% * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 3 ժամ * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 70% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | |
| **Միջոցառումներ**   * Հեր-Հեր բնակավայրի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում * Գնդեվազ բնակավայրի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում * Կարմրաշեն բնակավայրի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 25000.0 հազար դրամ * Ցանցի կառուցման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 10 | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Կեչուտ, Գնդեվազ, Հեր-Հեր, Կարմրաշեն բնակավայրերի ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 1000.0 հազար դրամ * Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 2 | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 40% * Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը նախորդ տարվա համեմատ, 15% | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովել քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 ամիս * Համայնքում խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը՝ 1 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 47385.9 հազար դրամ * խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպության աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը` 10 | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկի քաղաքային ճոպանուղու գլխավոր ճոպանի հիմնանորոգում, ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման անվտանգությունը, անխափան աշխատանքը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման անվտանգության աստիճանը՝ գերազանց | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. մայիս-հոկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովել քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման անվտանգությունը, անխափան աշխատանքը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 6 ամիս * Համայնքում խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը՝ 1 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Խողովակաշարային տրանսպորտային անվտանգ ծառայությունների մատուցում, | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 18000.0 հազար դրամ * Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 8 | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային փողոցների վերանորոգում, բարեկարգության եւ անվտանգ երթևեկության ապահովում՝ ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների նորոգումը, գծանշումը և ճանապարհային նշանների տեղադրումը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. մայիս-հոկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների նորոգումը, գծանշումը և ճանապարհային նշանների տեղադրումը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 6 ամիս * Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 25 % * Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 50 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների նորոգումը, գծանշումը և ճանապարհային նշանների տեղադրում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 9862.5 հազար դրամ * Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 2 | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. «Խելացի կանգառներ»-ի կառուցում՝ ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ուղևորափոխադրման բարձրակարգ ծառայությունների մատուցումը Ջերմուկ քաղաքի Աջափնյա և Ձախափնյա թաղամասերում | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Ուղևորափոխադրման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. մայիս-հոկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովել ուղևորափոխադրման բարձրակարգ ծառայությունների մատուցումը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 6 ամիս * Բնակիչների բավարարվածությունը ուղևորափոխադրման ծառայություններից 50 % * Կառուցվող կանգառների թիվը 2 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Ամբողջովին փակ՝ եվրոպրոֆիլներով և չկոտրվող ապակիներով, սակավաշարժ քաղաքացիների համար նախատեսված հարմարություններով սպասասրահ 2. Բանկոմատների համար նախատեսված առանձին սրահ, 3. Ծրագրային ապահովում՝ Android и IOS համակարգերի միջոցով, 4. Տաք և սառը օդ ապահովող օդորակիչներ 5. Մանկան տակդիր փոխելու համար նախատեսված առանձին հատված 6. Հակահրդեհային համակարգ | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 10000.0 հազար դրամ * Կանգառների կառուցման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 2 | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի հարակից տարածքի ասֆալտապատում` ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Նախադպրոցական կրթության որակը` լավ * ասֆալտե շերտի շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունիս-օգոստոս | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովել մանկապարտեզի հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացումը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 3 ամիս * Մանկապարտեզների բարեկարգ տարածքի մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 60 % * Ասֆալտապատվող մակերեսը քմ 500 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. տարածքի հարթեցում և քերում 2. հողի և շին. աղբի բարձում ավտոինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3. խճի շերտ տեղադրում 4. բիտումի լցաբաշխում 5. ասֆալտե շերտի իրականացում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 4500.0 հազար դրամ * Համայնքապետարանից ասֆալտապատման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 2 | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 15% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 95% * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 88% * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 60% | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց * Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 200 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 8 * ՆՈՒՀ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 44 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ * Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 330 * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * Գնդեվազ բնակավայրի «Գնդեվազի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * Ջերմուկ համայնքի «Արվեստի թիվ 1 դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * Ջերմուկ համայնքի «Շ. Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 166010.8 հազար դրամ * Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք 1 * Գնդեվազ բնակավայրի «Գնդեվազի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենք 1 * Ջերմուկ համայնքի «Արվեստի թիվ 1 դպրոց» ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը 150 * Ջերմուկ համայնքի «Արվեստի թիվ 1 դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք * Ջերմուկ համայնքի «Շ. Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ձմեռային այգու, Կեչուտ բնակավայրի մասնաշենքի 2-րդ հարկի, «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքի հիմանորոգում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի, ների տնօրեններ | | | 2019թ. մայիս-հոկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ավելի մատչելի և հասանելի ներառական կրթություն | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Վերանորոգվող շինության քանակը 3 * Բնակիչների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթության որակից և պայմաններից 95 % * Աշխատանքների կատարման ժամկետը 6 ամիս | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * վերանորոգել տանիքի և շինությունների վնասված հատվածները, * անցկացնել արհեստական լուսավորություն և էլեկտրական ջեռուցման համակարգ, * կառուցել ավազային խաղահրապարակ, տեղադրել խաղ-ատրակցիոններ, երեխաների հետ տարվող ուսումնական գործընթացի ընթացքում տնկել դեկորատիվ բույսեր և ծառեր, խնամել էնդեմիկ թռչուններ և կենդանիներ | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 33000.0 հազար դրամ * Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 15 | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին 80% * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , 6% * Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 40% | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 12 * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 25000 կտոր գիրք * Գրադարանից օգտվողների թիվը 170 * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 12348.2 հազար դրամ * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 25000 կտոր գիրք | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 60% * Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 65% | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո, | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացիներ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գործող խմբակների թիվը` 4 * Կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը` 180 * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 3 * Կենտրոնի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար * Կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 14140.0 հազար դրամ * Կենտրոնի սպորտային գույքի միավորների թիվը 50 * Կենտրոնի շենք 3 | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի մարզասրահի կառուցում, ծառայությունների արդիականացում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մարզական, երիտասարդական և մշակութային ծառայությունների որակի բարելավում, այո, | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. մայիս-հոկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացիներ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Հիմնանորոգման ենթակա տարածքը քմ` 470 * մարզասրահ հաճախողների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից 75 % * Շինարարական աշխատանքների իրականավման տևոողությունը 6 ամիս | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի մարզասրահի կառուցում, ծառայությունների արդիականացում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 44478.0 հազար դրամ * Շինարարական աշխատանքներում ներառված աշխատողների թիվը 10 | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում Հերհեր և Կարմրաշեն բնակավայրերում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել Հերհեր և Կարմրաշեն բնակավայրների երիտասարդների մասնակցությունը ներհամայնքային խնդիրների լուծմանը, մարզական, երիտասարդական, մշակութային և զբոսաշրջային միջոցառումներին | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մարզական, երիտասարդական, մշակութային և զբոսաշրջային ծառայությունների մատչելիությունը բնակավայրերի բնակիչներին, այո, * Ներհամայնքային խնդիրներին իրազեկ և դրանց լուծմանն ակտիվ մասնակցող երիտասարդություն | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. մայիս-հոկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացիներ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Կենտրոն հաճախողների թիվը` 200 * Մարզական, երիտասարդական, մշակութային և զբոսաշրջային միջոցառումներին մասնակիցների թիվը` 100 * Կենտրոնի գույքի և սարքավորումների վիճակը` լավ * Կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում Հերհեր և Կարմրաշեն բնակավայրերում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 5775.0 հազար դրամ | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 90% | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը 100 * Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը 150 * Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը 20 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 70% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 11125.1 հազ. դրամ | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ, Կեչուտ, Գնդեվազ և Հերհեր բնակավայրերի գազաֆիկացում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը, | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը 90 * Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը 150 * Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը 20 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 70% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 33000.0 հազ. դրամ | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 5% | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Անասնապահության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Խորհրդատվություն ստացած ֆերմերների թիվը 120 * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 40% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% * Գյուղատնտեսության ոլորտում կազմակերպված սեմինարների թիվը 1 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 9865.8 հազ. դրամ * Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը 1 | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 20%-ով | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 41 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 5000քմ * Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 25% * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 95% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 78853.2 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 38 * Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 8 * Աղբատար մեքենաների թիվը 2 * Աղբամանների թիվը 220 * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 80000քմ | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 12% | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի զբոսաշրջային գովազդը ապահովող հուշանվերների, քարտեզների, բուկլետների տպագրում, կինոֆիլմի, գովազդային հոլովակների նկարահանում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքը դարձնել առավել հայտնի և ճանաչված զբոսաշրջիկների շրջանում | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 10% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցվող համայնքային ծառայություններից, 90% | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Նվեր-փաթեթների քանակը, 300 հատ * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Համայնքի զբոսաշրջային գովազդը ապահովող հուշանվերների, քարտեզների, բուկլետների տպագրում, կինոֆիլմի, գովազդային հոլովակների նկարահանում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 9000.0 հազ. դրամ * Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը` 1 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների՝ ըմպելասրահի հիմնանորոգում, ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքը դարձնել առավել հայտնի և ճանաչված զբոսաշրջիկների շրջանում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. մայիս հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցվող համայնքային ծառայություններից, 90% | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ապահովել ըմպելասրահի շենքի պահպանումը հետագա վնասումից, * քաղաք այցելող զբոսաշրջիկների համար ստեղծել ավելի հարմարավետ և բարեկեցիկ պայմաններ * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 6 ամիս * Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 10% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Համայնքի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների՝ ըմպելասրահի տանիքի, հետնապատի հիմնանորոգում, 2. Ըմպելասրահի զուգարանի հիմնանորոգում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 14395.5 հազ. դրամ * Շինարարական աշխատանքներում ներառված աշխատողների թիվը 8 | | | |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Ջերմուկ քաղաքի փողոցային լուսավորվածության համակարգ | Ք. Ջերմուկ,  Մյասնիկայն փողոց -22 սյուն  Շահումյան փողոց – 99 սյուն  Ազատամարտիկների փողոց – 11 սյուն  Ձախափնյակ փողոց – 58 սյուն  Բաբկեն Վարդանյան փողոց- 2 սյուն  Մելիք-Ադամյան փողոց -16 սյուն  Գործարանային փողոց- 4 սյուն  Բարեկամություն կամուրջ- 8 սյուն  Քաղաքային այգի -9 սյուն  Իսրայել Օրի-Ճոպանուղի- Կեչուտ բնակավայր -95 սյուն  Միջհամայնքային ճանապարհ- 58 սյուն  Սրբ. Գայանե եկեղեցի – 16 սյուն  Բազմաբնակարան շենքերի բակեր Ձախափնյակ թաղամաս – 63 սյուն  Աջափնյակ թաղամաս- 55 սյուն  Կեչուտ բնակավայր 41 սյուն | 557 սյուն | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք -172.9 մլն ՀՀ դրամ |
| 2 | Ջերմուկ քաղաքի հանգստի գոտիներ, կանաչ տարածքներ | Կուրորտային մաս, Ըմպելասրահի հարակից տարածք | 11 հա | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-20966.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 3 | աղբավայր | Ք.Ջերմուկ | 1.5 հա | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-186.45 հազար ՀՀ դրամ |
| 4 | Քաղաքային համայնքի հրապարակ և լճերի համալիր | Քաղաքի կենտրոնական մաս | 3 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1045.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 5 | Հետիոտն կամուրջներ | Ջերմուկ քաղաք | 4 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-35341.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 6 | Ջերմուկ քաղաքի քաղաքային զբոսայգի | Ըմպելասրահից — ճեմուղի հարակից տարածք | 15 հա | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-40965.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 7 | Միջհամայնքային ճանապարհներ | Ք. Ջերմուկ | 22.1 կմ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-288692.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 8 | Մրջահամայնքային հետիոտն ճանապարհներ | Ք. Ջերմուկ | 9.4 կմ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-38622.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 9 | Քաղաքային գերեզմանոց | Ք. Ջերմուկ | 2 հա | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-648.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 10 | Ջերմուկ քաղաքի մակետ / գեն. պլան/ | Ք. Ջերմուկ | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-39689.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 11 | հուշարձաններ | Ք. Ջերմուկ | 3\_հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-4442.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 12 | ցայտաղբյուրներ | Ք. Ջերմուկ | 8 հատ | Լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-36.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 13 | Հետիոտն կանգառներ | Ք. Ջերմուկ | 4 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1088.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 14 | Կեչուտ բնակավայրի հիվանդանոցի շենք | Գյուղ Կեչուտ | 1 հատ | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-123839.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 15 | Քաղաքային համայնքի ջրամատակարարման ցանց | Ք. Ջերմուկ | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1806.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 16 | Մյասնիկյան հ. 3 վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-2067.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 17 | Բնակելի ֆոնդ 48 շենք | Ք. Ջերմուկ | 48 հատ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-56552.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 18 | Ըմպելասրահի շենք | Ք. Ջերմուկ | 398.2 քմ | Լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-9033.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 19 | Նախադպրոցական հիմնարկ | Ք. Ջերմուկ | 2000 քմ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 174817.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 20 | Համայնքապետարանի վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 39463.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 21 | Թիվ 1 դպրոցի մասնաշենք | Ք. Ջերմուկ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 15486.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 22 | անասնագոմեր | Գ. Կեչուտ | 64 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 34623.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 23 | Արտաքին ջրամատակարարման և ոռոգման ցանց | Գ. Կեչուտ | 1.8 մ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 2601.3 հազար ՀՀ դրամ |
| 24 | Ներքին ջրամատակարարման ցանց | Գ. Կեչուտ | 2.5 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 5424.3 հազար ՀՀ դրամ |
| 25 | Արտաքին և ներքին կոյուղի | Գ. Կեչուտ | 4.6 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 9348.2 հազար ՀՀ դրամ |
| 26 | Ջեռուցման ցանց | Գ. Կեչուտ | 2.8 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 1881.8 հազար ՀՀ դրամ |
| 27 | Գազամատակարարման ցանց | Գ. Կեչուտ | 3.8 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 5251.2 հազար ՀՀ դրամ |
| 28 | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող մեքենա- մեխանիզմներ | Ք. Ջերմուկ | 23 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 119214.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 29 | Այլ հիմնական միջոցներ / աղբամաններ, նստարաններ, քաղաքային ժամացույց, քաղաքային մեծ տոնածառ և այլն | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 45023.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 30 | Մեքենաներ և սարքավորումներ | Ք. Ջերմուկ | 2 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 22538.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 31 | Նախկին մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենք / բացվածք/ | Ք. Ջերմուկ |  | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 32 | Գրադարանի շենք | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 576.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 33 | Արվեստի հ. 2 դպրոց ՀՈԱԿ | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 53292.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 34 | Արվեստի հ. 1 դպրոց ՀՈԱԿ | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 51367.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 35 | Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ճոպանուղի | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 1325413.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 36 | վարելահող | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 654.66 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 37 | վարելահող | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 18.50 |  | վարձակալություն |  |
| 38 | խոտհարք | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 637.1 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 39 | արոտ | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 2309.49 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 40 | արոտ | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 2.3 |  | վարձակալություն |  |
| 41 | Այլ հողատեսքեր | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 1019.34 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 42 | վարելահող | Գ. Գնդեվազ | 495.25 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 43 | վարելահող | Գ. Գնդեվազ | 34.26 |  | վարձակալություն |  |
| 44 | խոտհարք | Գ. Գնդեվազ | 124.22 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 45 | արոտ | Գ. Գնդեվազ | 4628.18 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 46 | արոտ | Գ. Գնդեվազ | 125.9 |  | վարձակալություն |  |
| 47 | Այլ հողատեսքեր | Գ. Գնդեվազ | 468.1 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 48 | վարելահող | Գ. Հերհեր-Կարմրաշեն | 606.93 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 49 | խոտհարք | Գ. Հերհեր-Կարմրաշեն | 232.0 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 50 | արոտ | Գ. Հերհեր-Կարմրաշեն | 3659.45 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 51 | Մշակույթի տուն | գ. Կեչուտ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 52 | Համայնքապետարանի Վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ |  |  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 503.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 53 | Նախադպրոցական հիմնարկ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 54 | Մշակույթի տուն | Գ. Գնդեվազ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 55344.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 55 | Գյուղական խորհրդի վարչական շենք | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 56 | Ներհամայնքային փողոցներ և ճանապարհներ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 57 | գերեզմանատուն | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 8480.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 58 | Բնակելի ֆոնդ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 59 | ջրագիծ | Գ. Գնդեվազ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 423000.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 60 | Փողոցային լուսավորվածություն | Գ. Գնդեվազ | 113 սյուն | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 34463.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 61 | Գյուղատնտեսական մեքենա- մեխանիզմներ | Գ. Գնդեվազ | 14 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 41998.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 62 | Բնակելի ֆոնդ | Գ. Կարմրաշեն | 12 շենք | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 63 | Վարչական շենք | Գ. Կարմրաշեն | 114.6 | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 64 | Ներհամայնքային փողոցներ և ճանապարհներ | Գ. Կարմրաշեն | 3 կմ, 6 կմ | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 65 | Ներհամայնքային կամուրջ | Գ. Կարմրաշեն | 6մ | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 66 | գերեզմանատուն | Գ. Կարմրաշեն | 2840մ | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 67 | գրադարան | Գ. Կարմրաշեն | 1 հատ | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 68 | Համայնքային նշանակության ջրամատակարարման համակարգ | Գ. Կարմրաշեն | 12.2 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 69 | Համայնքային նշանակության ջեռուցման համակարգ | Գ. Կարմրաշեն | 2.6 կմ | Լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 70 | Ոռոգման համակարգ | Գ. Կարմրաշեն | 2.5 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 71 | Նախադպրոցական հիմնարկ | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 72 | Մշակույթի տուն | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 73 | Վարչական շենք | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 74 | Ներհամայնքային կամուրջ | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 75 | Ներհամայնքային փողոցներ և ճանապարհներ | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 76 | գերեզմանատուն | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 77 | ձյան մաքրման մեքենաներ և մեխանիզմներ | ք. Ջերմուկ | 3 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 85800.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 78 | գյուղատնտեսական նշ. տեխնիկա և սարքավորումներ | ք. Ջերմուկ, գ. Կեչուտ, գ. Գնդեվազ, գ. Հերհեր, գ. Կարմրաշեն | 11 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 90157.8 հազար ՀՀ դրամ |
| 79 | այլ մեքենա-մեխանիզմներ /էքսկավատոր, ինքնաթափ/ | ք. Ջերմուկ | 2 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 59621.2 հազար ՀՀ դրամ |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 119401.7 | 119401.7 | - | - | - | - |
|  | Ջերմուկի համայնքապետարանի մասնաշենքի 2-րդ հարկի, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերհեր և Կարմրաշեն բնակավայրերի գրասենյակների հիմնանորոգում և կահավորում | 26775.0 | 26775.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **146176.7** | **146176.7** |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | 7340.0 | 7340.0 | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| 1. 1. | Ջերմուկ բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում | 2250.0 | 2250.0 | - | - | - | - |
|  | Ջերմուկ, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն և Կեչուտ բնակավայրերի գերեզմանատների պարսպապատում | 6834.0 | 6834.0 | - | - | - | - |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում | 17553.0 | 17553.0 | - | - | - | - |
|  | Գնդեվազ, Հերհեր և Կարմրաշեն գյուղական բնակավայրում արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում | 25000.0 | 25000.0 |  |  |  |  |
|  | Ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **52637.0** | **52637.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
|  | Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 47385.9 | 47385.9 | - | - | - | - |
|  | Ջերմուկի քաղաքային ճոպանուղու գլխավոր ճոպանի հիմնանորոգում, ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 18000.0 | 18000.0 |  |  |  |  |
|  | Ներհամայնքային փողոցների վերանորոգում, բարեկարգության եւ անվտանգ երթևեկության ապահովում՝ ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 9862.5 | 9862.5 |  |  |  |  |
|  | «Խելացի կանգառներ»-ի կառուցում՝ ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 10000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
|  | «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի հարակից տարածքի ասֆալտապատում` ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 4500.0 | 4500.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **89748.4** | **89748.4** | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 133010.8 | 133010.8 | - | - | - | - |
|  | Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ձմեռային այգու, Կեչուտ բնակավայրի մասնաշենքի 2-րդ հարկի, «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքի հիմանորոգում | 33000.0 | 33000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **166010.8** | **166010.8** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 12348.2 | 12348.2 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **12348.2** | **12348.2** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
|  | «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 14140.0 | 14140.0 | - | - | - | - |
|  | «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի մարզասրահի կառուցում, ծառայությունների արդիականացում՝ ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 44478.0 | 44478.0 |  |  |  |  |
|  | Երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում Հերհեր և Կարմրաշեն բնակավայրերում | 5775.0 | 5775.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **64393.0** | **64393.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 18125.1 | 18125.1 | - | - | - | - |
|  | Ջերմուկ, Կեչուտ, Գնդեվազ և Հերհեր բնակավայրերի գազաֆիկացում | 33000.0 | 33000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **51125.1** | **51125.1** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | - | **-** | **-** | **-** | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
|  | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 9865.8 | 9865.8 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **9865.8** | **9865.8** | **-** | **-** | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 78853.2 | 78853.2 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **78853.2** | **78853.2** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի զբոսաշրջային գովազդը ապահովող հուշանվերների, քարտեզների, բուկլետների տպագրում, կինոֆիլմի, գովազդային հոլովակների նկարահանում | 9000.0 | 9000.0 | - | - | - | - |
|  | Համայնքի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների՝ ըմպելասրահի հիմնանորոգում, ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 14395.5 | 14395.5 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **23395.5** | **23395.5** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | **701893.7** | **701893.7** |  |  |  |  |

# 

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 33 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **119401.7** | **119401.7** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկի համայնքապետարանի մասնաշենքի 2-րդ հարկի, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերհեր և Կարմրաշեն բնակավայրերի գրասենյակների հիմնանորոգում և կահավորում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **26775.0** | **26775.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | | | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | | | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | | | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | | | 40 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **7340.0** | | | **7340.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկ բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | | | 10 |  |  |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են | | | 6 |  |  |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | | | 90 |  |  |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, օր | | | 30 |  |  |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | | | 30 |  |  |  | |
| Բակերի հագեցվածությունը խաղահրապարակներով, % | | | 40 |  |  |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2250.0** | | | **2250.0** |  |  |  | |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն և Կեչուտ բնակավայրերի գերեզմանատների պարսպապատում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ձեռք բերված սյուների քանակը, հատ | | 200 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ցանկապատի երկարությունը, մ | | 800 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գերեզմանատան վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց | | լավ | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, օր | | 10 | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ջերմուկ բնակավայրի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | բավարար | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **6834.0** | | **6834.0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Փողոցային լուսավորության իրականացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 3 | | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 50 | | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 80 | | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 | | |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 | | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **17553.0** | **17553.0** | | |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Գնդեվազ, Հերհեր և Կարմրաշեն գյուղական բնակավայրում արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ցանցի կառուցման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 10 | | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 40 | | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 70 | | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 | | |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 | | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **25000.0** | **25000.0** | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպության աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը` | 10 |  |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը | 1 |  |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայություններից % | 60 |  |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 12 |  |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **47385.9** | **47385.9** |  |  | |  |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկի քաղաքային ճոպանուղու գլխավոր ճոպանի հիմնանորոգում, ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 8 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը | 1 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայություններից % | 65 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 6 |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման անվտանգության աստիճանը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **18000.0** | **18000.0** |  | |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային փողոցների վերանորոգում, բարեկարգության եւ անվտանգ երթևեկության ապահովում՝ ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 2 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 50 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում % | 25 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 6 |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **9862.5** | **9862.5** |  | |  |  |
| **Ծրագիր 4. «Խելացի կանգառներ»-ի կառուցում՝ ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կանգառների կառուցման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 2 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցվող կանգառների թիվը | 2 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը ուղևորափոխադրման ծառայություններից % | 50 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 6 |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10000.0** | **10000.0** |  | |  |  |
| **Ծրագիր 5. «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի հարակից տարածքի ասֆալտապատում` ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ասֆալտապատման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 2 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ասֆալտապատվող մակերեսը քմ | 500 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մանկապարտեզների բարեկարգ տարածքի մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում | 60 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 3 |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության, ասֆալտե շերտի շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4500.0** | **4500.0** |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք | 1 |  |  |  |
| «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
| Ջերմուկ բնակավայրի թիվ 1 արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը | 150 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 200 |  |  |  |
| Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 330 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, | 80% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց |  |  |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **166010.8** | **166010.8** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ձմեռային այգու, Կեչուտ բնակավայրի մասնաշենքի 2-րդ հարկի, «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքի հիմանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգվող շինության քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթության որակից և պայմաններից | 95% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների կատարման ժամկետը ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց | գերազանց |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **33000.0** | **33000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 25000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **12348.2** | **12348.2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կենտրոնի գույքի միավորների թիվը | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը` | 180 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կենտրոնի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **14140.0** | **14140.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. «Ջերմուկի համայնքի սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդության և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի մարզասրահի կառուցում, ծառայությունների արդիականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներառված աշխատողների թիվը 10 | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հիմնանորոգման ենթակա տարածքը քմ | 470 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | մարզասրահ հաճախողների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից % | 75 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Շինարարական աշխատանքների իրականավման տևոողությունը ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական, երիտասարդական և մշակութային ծառայությունների որակի բարելավում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **44478.0** | **44478.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում Հերհեր և Կարմրաշեն բնակավայրերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կենտրոն հաճախողների թիվը` 200 | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը` | 200 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կենտրոնի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական, երիտասարդական, մշակութային և զբոսաշրջային ծառայությունների մատչելիությունը բնակավայրերի բնակիչներին` այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5775.0** | **5775.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **11125.0** | **11125.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ, Կեչուտ, Գնդեվազ և Հերհեր բնակավայրերի գազաֆիկացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **11125.0** | **11125.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | - | - | - | - | - |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **9865.8** | **9865.8** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբամանների թիվը | 220 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 5000 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 95 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **78853.2** | **78853.2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի զբոսաշրջային գովազդը ապահովող հուշանվերների, քարտեզների, բուկլետների տպագրում, կինոֆիլմի, գովազդային հոլովակների նկարահանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նվեր-փաթեթների քանակը, հատ | 300 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **9000.0** | **9000.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում, տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Շինարարական աշխատանքներում ներառված աշխատողների թիվը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **14395.5** | **14395.5** |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)