*Հավելված*

*Ջերմուկ համայնքի ավագանու 2024 թ. մարտի 20-ի թիվ 18-Ա որոշման*

**ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՋԵՐՄՈՒԿ** **ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2024 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Վահագն Արսենյանը**

**ՋԵՐՄՈՒԿ 2024թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500774758)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500774759)

[2. Համայնքի 2024 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](#_Toc500774760)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2024 թ. ծրագիրը](#_Toc500774761) 26

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը](#_Toc500774762) 32

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը](#_Toc500774763) 35

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Ջերմուկ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Ջերմուկ համայնքի 2024թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2024 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2024 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Ջերմուկը բարեկարգ, մաքուր և գեղատեսիլ համայնք է՝ հագեցած ենթակառուցվածքներով, ժամանակակից հանգստյան տներով, առողջարաններով, ուր «ծաղկում» է փոքր և միջին ձեռներեցությունը: Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 51.3 | 54 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ | 50 | 55 |
| Զբոսաշրջության զարգացում, ոլորտին առնչվող ծառայությունների աստիճանական ընդլայնում (%) | 65 | 70 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 8300 | 8400 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Ջերմուկ համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, % | 95 | 96 |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 51.3 | 54 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Հատկացում ռազմական հաստատություններին | Հայստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանունակության բարձրացում և կահավորում | 70 | 80 |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 48 | 50 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 57 | 67 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Բարեկարգ ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 | 70 |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 60 | 70 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 95 | 96 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 85 | 88 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 47 | 55 |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը,  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 20 | 30 |
| Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 65 |
| Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 77 | 80 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , % | 10 | 15 |
| Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 45 | 55 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Օգնել համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 90 | 93 |
| **Ոլորտ 14. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ, | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %-ով | 90 | 95 |
| կանաչ տարածքների խնամքի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում | բարեկարգ կանաչապատ տարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում %-ով | 30 | 40 |

# **Համայնքի 2024 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ․ դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | |  |  |
| 1. | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում /Ջերմուկի համայնքապետարանի, ՔԿԱԳ բաժնի, Կեչուտ և Գնդեվազ գյուղերում վարչական ծառայությունների մատուցում, համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում / | 155,234․623 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **155,234․623** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| 1. | Հատկացում ռազմական հաստատություններին՝ Հայստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանունակության բարձրացման և կահավորվածության ապահովման նպատակով | 1,750․00 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **1,750․00** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| 1. | Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների հիմնանորոգում | 1,600.00 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **1,600.00** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
| 1. | Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում | 32,325․636 | ընդհանուր համայնքային |
| 2. | Ջերմուկ քաղաքի Արփա գետի կիրճի և Ջերմուկի խորհրդանիշ եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերի լուսավորության իրականացում | 4,673․30 | Ջերմուկ |
| 3. | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի սպասարկում և վերանորոգում (առկա ցանցի ընթացիկ սպասարկում, ինչպես նաև Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ակունքի և խմելու ջրի ջրագծերի հիմնանորոգում ) | 39,789.485 | ընդհանուր համայնքային |
| 4. | Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում | 16,888.183 | ընդհանուր համայնքային |
| 5 | Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում | 15,641․10 | ընդհանուր համայնքային |
| 6 | «Ջերմուկ համայնքի Կեչուտ գյուղի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում, Կեչուտ գյուղի բակային տարածքի աստիճանների և հենապատի կառուցում, Գնդեվազ գյուղի գերեզմանատուն տանող աստիճանների կառուցում» | 45,706.94 | Ջերմուկ |
| 7 | Ջերմուկ համայնքի Գնդեվազ գյուղի ոռոգման ցանցի ընդլայնում | 77,778․20 | Ջերմուկ |
| 8 | «Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 7 շենքին և Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 22 շենքին կից աստիճանների հիմնանորոգում» | 4,492․54 | Ջերմուկ |
| 9 | 2024 թ․-ին մասնակցային բյուջետավորմամբ ձևավորված ծրագրեր | 86,214․72 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **323,510․104** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
| **1** | Հողոգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
| 1 | Ջերմուկի համայնքի ճոպանուղի (վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն) | 81,003.69 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **81,003.69** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** | |  |  |
| 1. | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 185,542.17 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **185,542.17** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
| 1. | «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 45,326.10 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **45,326.10** |  |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 13,722.50 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **13,722.50** | **-** |
| **Ոլորտ 14.** **Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
| 1. | Այս ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
| 1. | Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման, բարեկարգման և կանաչ տարածքների խնամքի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում | 132,759.200 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **132,759.200** | **-** |
| **Ընդհանուրը** | | **940,448.387** | **-** |

**Աղյուսակ 3.1․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք այլ միջոցների հաշվին ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | | **Ծրագրի անվանումը** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | |  |  |
| 1 | | «Մաշտոցի փողոցի բարեկարգում» | ՀՀ կառավարություն և Համաշխարհային բանկ | Ջերմուկ |
| 2 | | Ջերմուկ քաղաքի ըմպելասրահի շինության վերակառուցում | Ջերմուկ |
| 3 | | «Եղնիկի դիտահրապարակի կառուցում» (դեպի արձան տանող ճանապարհի ասֆալտապատում, դիտահրապարակի կառուցում) | Ջերմուկ |
| 4 | | «Ի․ Օրու փողոցի բարեկարգում» (ճանապարհի փլվածքի վերականգնում, ավտոկայանատեղիի և սանհանգույցի կառուցում) | Ջերմուկ |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | |
| 1 | Բակային մարզահրապարակի կառուցում | | «Հայաստանի սթրիթ վորքաութի ֆեդերացիա» | Ջերմուկ |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | |  |  |
| 1 | | Տուրիստական Տեղեկատվական Կենտրոնի (ՏՏԿ) ստեղծում Ջերմուկ քաղաքում | ՀՀ կառավարություն և Համաշխարհային բանկ | Ջերմուկ |
| 2 | | Ջերմուկ քաղաքում բացօթյա առևտուր և հուշանվերների վաճառք կազմակերպելու նպատակով շուկայի կառուցում | Ջերմուկ |
| 3 | | «Գնդեվանքի քայլարշավային արահետի բարեկարգում» | Գնդեվազ |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | |  |  |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ․ դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| 1. | Ջերմուկ համայնքում ապաստարանների կառուցում | 450,000․00 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **450,000**․**00** | **-** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
| 1 | Հանդիսությունների սրահի վերանորոգում Գնդեվազ գյուղում | 33,389.62 | Գնդեվազ |
| 2 | Գյուղական բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գրասենյակների հիմնանորոգում | 15,000․00 | Կեչուտ, Գնդեվազ |
| 3 | Դելֆինի լճի պատվարի վերանորոգում | 25,000․00 | Ջերմուկ |
| 4 | Սայաթ Նովայի աղբյուրների շրջակայքի վերածում հանգստի գոտու՝ համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծմամբ | 125,000․00 | Ջերմուկ |
| 5 | Ջերմուկ քաղաքի Մյասնիկյան փողոցի սկզբնամասի սալիկապատում | 93,000․00 | Ջերմուկ |
| 6 | Ջերմուկ քաղաքի Աջափնյա թաղամասի բնակելի շենքերի պատշգամբների նորոգում | 218,000․00 | Ջերմուկ |
| **Ընդամենը** | | **509,389․62** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
| 1 | Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերում կանգառների տաղավարների նորոգում, նորերի տեղադրում | 24,947․47 | ընդհանուր համայնքային |
| 2 | Ջերմուկ քաղաքի մի շարք բակային տարածքների ասֆալտապատում | 132,055․92 | Ջերմուկ |
| 3 | ավտոկայանատեղերի ստեղծում Ջերմուկ քաղաքում/ճոպանուղու մոտ/ | 39,969․25 | Ջերմուկ |
| **Ընդամենը** | | **196,972**․**64** | **-** |
| **Ընդհանուրը** | | **1,156,362․26** | **-** |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | **Պատասխանատու** | | **Ժամկետ** | | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Ջերմուկ համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, 96% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 54% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 30 2. Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 3% 3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 253 օր 4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո 5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 10% 6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90% 7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ 3. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում 4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 5. Ջերմուկ համայնքի Կեչուտ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 6. Ջերմուկ համայնքի Գնդեվազ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 155,234,623 դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 30 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 2 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք <http://www.jermuk.am/> | | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | |
| Հատկացում ռազմական հաստատություններին | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Աջակցել զիվորական հաստատություններին ՀՀ պետական սահմանի պաշտպանության գործում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 1,750,000 դրամ   **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Հայստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանունակության բարձրացում և կահավորում 80% | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | |
| Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների հիմնանորոգում | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 48% | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից 48% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվածությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից 50 % | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |  | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 1,600,000 դրամ * Իրազեկման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը` 2, Վերանորոգման աշխատանքներում` 5 | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 67% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել Ջերմուկ համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 9 կմ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 85% * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 85% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**   * Ջերմուկ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում * Կեչուտ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում * Գնդեվազ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 32,325,636 դրամ, * «Ջերմուկի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 2 * Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 8 կմ * Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 900 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկի խորհրդանիշ եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերի լուսավորության իրականացում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել Ջերմուկ համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 300 մ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 85% * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 85% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**   * կատարել Ջրվեժի փողոցում 847մ երկարությամբ երկկողմանի ժայռերի գեղարվեստական լուսավորում, * կատարել եղնիկի արձան տանող ճանապարհի մերձակա՝ 265մ երկարությամբ ժայռերի գեղարվեստական լուսավորում, | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 26,400 դրամ, * Պետական բյուջեի միջոցներ՝ 4,646,900 դրամ, * Ցանցի կառուցման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 15 | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի նորոգում** | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Կեչուտ և Գնդեվազ գյուղերում ջրահեռացման համակարգի ընթացիկ վերանորոգում * Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ակունքի 2 աղբյուրակապի և խմելու ջրի 2.3կմ երկարությամբ ջրագծերի հիմնանորոգում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Պետական բյուջեի միջոցներ՝ 39,789,485 դրամ, * Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 3, * Հիմնանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 15 | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել Ջերմուկ համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ բնակարանային ֆոնդի սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարելավվել է Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկման և պահպանման վիճակը, լավ * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 ամիս | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**   * բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * բնակարանային ֆոնդի սպասարկման ծախսեր՝ 16,888,183 դրամ * աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 4 | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների նորոգումը, գծանշումը և ճանապարհային նշանների տեղադրումը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | 2024թ. մայիս-հոկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների նորոգումը, գծանշումը և ճանապարհային նշանների տեղադրումը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 6 ամիս * Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 60 % * Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 50 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**  1 Գնումների գործընթացի կազմակերպում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, շինարարական աշխատանքների իրականացման ձեռք բերման նպատակով,  2 Շինարարական աշխատանքների իրականացում, հսկողության իրականացում,  3 Աշխատանքի արդյունքների ընդունում, ֆինանսավորում, շահագործում, մոնիտորինգ, | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 15,641,100 դրամ * Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 3 | | | | | | |
| **Ծրագիր 6.** **«Ջերմուկ համայնքի Կեչուտ գյուղի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում, Կեչուտ գյուղի բակային տարածքի աստիճանների և հենապատի կառուցում, Գնդեվազ գյուղի գերեզմանատուն տանող աստիճանների կառուցում»** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել Ջերմուկ համայնքի վակային ճանապարհների, անցումների և աստիճանների անվտանգության մակարդակը, դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * բակային աստիճանների անվտանգության մակարդակը հետիոտների համար՝ լավ * բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | Համայնքի ղեկավար,  աշատակազմ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Հիմնանորոգված բակային աստիճանների թիվը՝ 2, * Հիմնանորոգված հանդիսությունների սրահի թիվը՝ 1 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**  1 Գնումների գործընթացի կազմակերպում անհրաժեշտ գույքի և տեխնիկայի ձեռք բերման նպատակով,  2 Աշխատանքի արդյունքների ընդունում, ֆինանսավորում, շահագործում, մոնիտորինգ, | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 25,000,000 դրամ * Պետական բյուջեի միջոցներ՝ 20,706,940 դրամ * Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 15 | | | | | | |
| **Ծրագիր 7. Ջերմուկ համայնքի Գնդեվազ գյուղի ոռոգման ցանցի ընդլայնում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  ոռոգելի դարձնել անջրդի 100 հա հող,  -կանխել հողերի քայքայումը/դեգրադացիան  -նախադրյալներ ստեղծել այգեգործության հետագա զարգացման, այդպիսով՝ բնակիչների սոցիալական վիճակի բարելավման համար  -ապահովել ոռոգման ջրի կանոնավոր ու անկորուստ մատակարարումը՝ բարձրացնելով ջրօգտագործման արդյունավետությունը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * ոռոգելի տարածքի մակերեսը՝ 100 հա | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | Համայնքի ղեկավար,  աշատակազմ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * կառուցված ոռոգման ջրագծի երկարությունը՝ 2.1 կմ, * բնակիչների բավարարվածությունը կառուցված ոռոգման համակարգի արդյունավետությունից՝ 90% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**  1 Գնումների գործընթացի կազմակերպում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, շինարարական աշխատանքների իրականացման ձեռք բերման նպատակով,  2 Շինարարական աշխատանքների իրականացում, հսկողության իրականացում,  3 Աշխատանքի արդյունքների ընդունում, ֆինանսավորում, շահագործում, մոնիտորինգ, | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 13,333,460 դրամ * Պետական բյուջեի միջոցներ՝ 54,444,740 դրամ * Դրամաշնորհային միջոցներ՝ 10,000,000 դրամ * Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 10 | | | | | | |
| **Ծրագիր 8. «Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 7 շենքին և Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 22 շենքին կից աստիճանների հիմնանորոգում»** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել Ջերմուկ համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * բակային աստիճանների անվտանգության մակարդակը հետիոտների համար՝ լավ * բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ,  աշատակազմ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Հիմնանորոգված բակային աստիճանների թիվը՝ 2, * Ցանկապատված գերեզմանատների թիվը՝ 2 * Բնակիչների բավարարվածությունը աղբամանների տեղերի վերանորոգմամբ սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարլավումից՝ 80% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**  1 Գնումների գործընթացի կազմակերպում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, գրասենյակային գույքի, շինարարական աշխատանքների իրականացման ձեռք բերման նպատակով,  2 Շինարարական աշխատանքների իրականացում, հսկողության իրականացում,  3 Աշխատանքի արդյունքների ընդունում, ֆինանսավորում, մոնիտորինգ, | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 290,872 դրամ * Պետական բյուջեի միջոցներ՝ 4,201,668 դրամ * Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 6 | | | | | | |
| **Ծրագիր 9. 2024 թ․-ին մասնակցային բյուջետավորմամբ ձևավորված ծրագրեր** | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  1 Գնումների գործընթացի կազմակերպում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, գրասենյակային գույքի, շինարարական աշխատանքների իրականացման ձեռք բերման նպատակով,  2 Շինարարական աշխատանքների իրականացում, հսկողության իրականացում,  3 Աշխատանքի արդյունքների ընդունում, ֆինանսավորում, մոնիտորինգ, | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 14,369,120 դրամ * Պետական բյուջեի միջոցներ՝ 71,845,600 դրամ * Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 15 | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 70% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկի համայնքի ճոպանուղի (վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն)** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովել քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 ամիս * Համայնքում վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների թիվը՝ 1 * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայություններից 80% * փոխարինված գլխավոր ճոպանի երկարությունը՝ 2.2 կմ | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն, 2. Ճոպանուղու գլխավոր ճոպանի փոխարինում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 43,878,290 դրամ, * Պետական բյուջեի միջոցներ՝ 37,125,400 դրամ * վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպության աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը` 11, | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 70% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 96% * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 88% * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 55% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց * Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, գերազանց | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 190 /այժմ` 183/ * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 8 * ՆՈՒՀ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 52 /այժմ` 50/ * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ * Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 380 /այժմ` 361/ * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 85% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * Գնդեվազ բնակավայրի «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * «Ջերմուկ համայնքի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * «Ջերմուկ համայնքի Շ. Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 185,542,170դրամ * Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք 2 * Գնդեվազ բնակավայրի «Գնդեվազի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենք 1 * «Ջերմուկ համայնքի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի 2 շենք և գույք * «Ջերմուկ համայնքի Շ. Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 30% * Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 65% * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին 80% * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , 15% * Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 55% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո, | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն և աշխատակազմ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացիներ  Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գործող խմբակների թիվը` 4 /այժմ` 4/ * Կենտրոն հաճախողների թիվը` 170 /այժմ` 158/ * Կենտրոնի գույքի և սարքավորումների վիճակը, լավ * Կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 7 օր * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 253 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * սպորտային միջոցառումների կազմակերպում * Գրքային ֆոնդի համալրում * Մշակութային և երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 45,326,100 դրամ * Կենտրոնի գույքի միավորների թիվը 844 * Կենտրոնի շենք 4 | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Օգնել համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 90% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, սոցիալական աշխատող | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 93 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, ընտանիքի մահացած անդամի հուղարկավորության ծախսի փոխհատուցում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 13,722,500 դրամ | | | | | | |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը, 95% * բարեկարգ կանաչապատ տարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում 40% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման, բարեկարգման և կանաչ տարածքների խնամքի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 35 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 140.000քմ * Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 50% * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 95% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում, * ձյան մաքրման աշխատանքներ * բարեկարգման աշխատանքներ * կանաչապատում և խնամք | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 132,759,200 դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 32 * Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 9 * Աղբատար մեքենաների թիվը 3 * Աղբամանների թիվը 107 * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 130․000քմ | | | | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը**

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Ջերմուկ քաղաքի փողոցային լուսավորվածության համակարգ | Ք. Ջերմուկ,  Մյասնիկայն փողոց -22 սյուն  Շահումյան փողոց – 99 սյուն  Ազատամարտիկների փողոց – 11 սյուն  Ձախափնյակ փողոց – 58 սյուն  Բաբկեն Վարդանյան փողոց- 2 սյուն  Մելիք-Ադամյան փողոց -16 սյուն  Գործարանային փողոց- 4 սյուն  Բարեկամություն կամուրջ- 8 սյուն  Քաղաքային այգի -9 սյուն  Իսրայել Օրի-Ճոպանուղի- Կեչուտ բնակավայր -95 սյուն  Միջհամայնքային ճանապարհ- 58 սյուն  Սրբ. Գայանե եկեղեցի – 16 սյուն  Բազմաբնակարան շենքերի բակեր Ձախափնյակ թաղամաս – 63 սյուն  Աջափնյակ թաղամաս- 55 սյուն  Կեչուտ բնակավայր 41 սյուն | 557 սյուն | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք -172.9 մլն ՀՀ դրամ |
| 2 | Ջերմուկ քաղաքի հանգստի գոտիներ, կանաչ տարածքներ | Կուրորտային մաս, Ըմպելասրահի հարակից տարածք | 11 հա | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-20966.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 3 | աղբավայր | Ք.Ջերմուկ | 1.5 հա | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-186.45 հազար ՀՀ դրամ |
| 4 | Քաղաքային համայնքի հրապարակ և լճերի համալիր | Քաղաքի կենտրոնական մաս | 3 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1045.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 5 | Հետիոտն կամուրջներ | Ջերմուկ քաղաք | 4 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-35341.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 6 | Ջերմուկ քաղաքի քաղաքային զբոսայգի | Ըմպելասրահից — ճեմուղի հարակից տարածք | 15 հա | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-40965.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 7 | Միջհամայնքային ճանապարհներ | Ք. Ջերմուկ | 22.1 կմ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-288692.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 8 | Մրջահամայնքային հետիոտն ճանապարհներ | Ք. Ջերմուկ | 9.4 կմ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-38622.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 9 | Քաղաքային գերեզմանոց | Ք. Ջերմուկ | 2 հա | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-648.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 10 | Ջերմուկ քաղաքի մակետ / գեն. պլան/ | Ք. Ջերմուկ | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-39689.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 11 | հուշարձաններ | Ք. Ջերմուկ | 3\_հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-4442.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 12 | ցայտաղբյուրներ | Ք. Ջերմուկ | 8 հատ | Լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-36.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 13 | Հետիոտն կանգառներ | Ք. Ջերմուկ | 7 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1088.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 14 | Կեչուտ բնակավայրի հիվանդանոցի շենք | Գ. Կեչուտ | 1 հատ | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-123839.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 15 | Քաղաքային համայնքի ջրամատակարարման ցանց | Ք. Ջերմուկ | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1806.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 16 | Մյասնիկյան հ. 3 վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-2067.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 17 | Բնակելի ֆոնդ 48 շենք | Ք. Ջերմուկ | 48 հատ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-56552.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 18 | Ըմպելասրահի շենք | Ք. Ջերմուկ | 398.2 քմ | Լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-9033.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 19 | Նախադպրոցական հիմնարկ | Ք. Ջերմուկ | 2000 քմ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 174817.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 20 | Համայնքապետարանի վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 39463.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 21 | Թիվ 1 դպրոցի մասնաշենք | Ք. Ջերմուկ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 15486.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 22 | անասնագոմեր | Գ. Կեչուտ | 64 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 34623.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 23 | Արտաքին ջրամատակարարման և ոռոգման ցանց | Գ. Կեչուտ | 1.8 մ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 2601.3 հազար ՀՀ դրամ |
| 24 | Ներքին ջրամատակարարման ցանց | Գ. Կեչուտ | 2.5 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 5424.3 հազար ՀՀ դրամ |
| 25 | Արտաքին և ներքին կոյուղի | Գ. Կեչուտ | 4.6 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 9348.2 հազար ՀՀ դրամ |
| 26 | Ջեռուցման ցանց | Գ. Կեչուտ | 2.8 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 1881.8 հազար ՀՀ դրամ |
| 27 | Գազամատակարարման ցանց | Գ. Կեչուտ | 3.8 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 5251.2 հազար ՀՀ դրամ |
| 28 | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող մեքենա- մեխանիզմներ | Ք. Ջերմուկ | 23 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 119214.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 29 | Այլ հիմնական միջոցներ / աղբամաններ, նստարաններ, քաղաքային ժամացույց, քաղաքային մեծ տոնածառ և այլն | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 45023.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 30 | Մեքենաներ և սարքավորումներ | Ք. Ջերմուկ | 2 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 22538.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 31 | Նախկին մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենք / բացվածք/ | Ք. Ջերմուկ |  | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 32 | Գրադարանի շենք | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 576.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 33 | «Ջերմուկ համայնքի Շ. Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 53292.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 34 | «Ջերմուկ համայնքի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 51367.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 35 | Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ճոպանուղի | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 1325413.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 36 | վարելահող | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 654.66 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 37 | վարելահող | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 18.50 |  | վարձակալություն |  |
| 38 | խոտհարք | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 637.1 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 39 | արոտ | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 2309.49 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 40 | արոտ | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 2.3 |  | վարձակալություն |  |
| 41 | Այլ հողատեսքեր | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 1019.34 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 42 | վարելահող | Գ. Գնդեվազ | 495.25 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 43 | վարելահող | Գ. Գնդեվազ | 34.26 |  | վարձակալություն |  |
| 44 | խոտհարք | Գ. Գնդեվազ | 124.22 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 45 | արոտ | Գ. Գնդեվազ | 4628.18 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 46 | արոտ | Գ. Գնդեվազ | 125.9 |  | վարձակալություն |  |
| 47 | Այլ հողատեսքեր | Գ. Գնդեվազ | 468.1 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 51 | Մշակույթի տուն | գ. Կեչուտ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 52 | Համայնքապետարանի Վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ |  |  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 503.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 53 | Նախադպրոցական հիմնարկ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 54 | Մշակույթի տուն | Գ. Գնդեվազ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 55344.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 55 | Գյուղական խորհրդի վարչական շենք | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 56 | Ներհամայնքային փողոցներ և ճանապարհներ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 57 | գերեզմանատուն | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 8480.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 58 | Բնակելի ֆոնդ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 59 | ջրագիծ | Գ. Գնդեվազ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 423000.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 60 | Փողոցային լուսավորվածություն | Գ. Գնդեվազ | 113 սյուն | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 34463.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 61 | Գյուղատնտեսական մեքենա- մեխանիզմներ | Գ. Գնդեվազ | 14 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 41998.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 77 | ձյան մաքրման մեքենաներ և մեխանիզմներ | ք. Ջերմուկ | 3 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 85800.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 78 | գյուղատնտեսական նշ. տեխնիկա և սարքավորումներ | ք. Ջերմուկ, գ. Կեչուտ, գ. Գնդեվազ, | 11 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 90157.8 հազար ՀՀ դրամ |
| 79 | այլ մեքենա-մեխանիզմներ /էքսկավատոր, ինքնաթափ/ | ք. Ջերմուկ | 2 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 59621.2 հազար ՀՀ դրամ |
| 81 | մարդատար միկրոավտոբուս / 12 տեղ/ | ք. Ջերմուկ | 1 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 8487.0 հազար ՀՀ դրամ |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ․ դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի**  **բյուջե** | **Պետական**  **բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| 1. | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում /Ջերմուկի համայնքապետարանի, ՔԿԱԳ բաժնի, Կեչուտ և Գնդեվազ գյուղերում վարչական ծառայությունների մատուցում, համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում / | 155,234,623 | 155,234,623 | 0 |  | - | - |
| **Ընդամենը** | | **155,234,623** | **155,234,623** | 0 |  | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| 1 | Հատկացում ռազմական հաստատություններին | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 |  | - | - |
|  | **Ընդամենը** | **1,750,000** | **1,750,000** | 0 |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |  | - | - |
|  | **Ընդամենը** | **1,600,000** | **1,600,000** | 0 |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| 1. | Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում | 32,325,636 | 32,325,636 | 0 | 0 | - | - |
| 2. | Ջերմուկի խորհրդանիշ եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերի լուսավորության իրականացում | 4,673,300 | 26,400 | 4,646,900 | 0 | - | - |
| 3. | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի սպասարկում և վերանորոգում (առկա ցանցի ընթացիկ սպասարկում, ինչպես նաև Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ակունքի և խմելու ջրի ջրագծերի հիմնանորոգում) | 39,789,485 |  | 0 | 0 | - | - |
| 4. | Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում | 16,888,183 | 16,888,183 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում | 15,641,100 | 15,641,100 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | «Ջերմուկ համայնքի Կեչուտ գյուղի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում, Կեչուտ գյուղի բակային տարածքի աստիճանների և հենապատի կառուցում, Գնդեվազ գյուղի գերեզմանատուն տանող աստիճանների կառուցում» | 45,706,940 | 25,000,000 | 20,706,940 | 0 | - | - |
| 7 | Ջերմուկ համայնքի Գնդեվազ գյուղի ոռոգման ցանցի ընդլայնում | 77,778,200 | 13,333,460 | 54,444,740 | 10,000,000 | - | - |
| 8 | «Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 7 շենքին և Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 22 շենքին կից աստիճանների հիմնանորոգում» | 4,492,540 | 290,872 | 4,201,668 | 0 | - | - |
| 9 | 2024 թ․-ին մասնակցային բյուջետավորմամբ ձևավորված ծրագրեր | 86,214,720 | 71,845,600 | 14,369,120 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 323,510,104 | 175,351,251 | 98,369,368 | 10,000,000 | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| 1. | Ջերմուկի համայնքի ճոպանուղի (վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն) | 81,003,690 | 43,878,290 | 37,125,400 |  | - | - |
| **Ընդամենը** | | **81,003,690** | **43,878,290** | **37,125,400** |  | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | |
| 1. | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 185,542,170 | 185,542,170 | 0 |  | - | - |
| **Ընդամենը** | | **185,542,170** | **185,542,170** | 0 |  | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| 1. | «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 45,326,100 | 45,326,100 | 0 |  | - | - |
| **Ընդամենը** | | **45,326,100** | **45,326,100** | 0 |  | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 13,722,500 | 13,722,500 | 0 |  | - | - |
| **Ընդամենը** | | **13,722,500** | **13,722,500** |  |  | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման, բարեկարգման և կանաչ տարածքների խնամքի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում | 132,759,200 | 132,759,200 | 0 | 0 | - | - |
| **Ընդամենը** | | **132,759,200** | **132,759,200** | 0 | 0 | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | **940,448,387** | **755,164,134** | **135,494,768** | **10,000,000** |  |  |

**Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2024թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | 30 | |  | | |  | | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | | 3 | |  | | |  | | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | | 90 | |  | | |  | | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | | 4 | |  | | |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, | | 95% | |  | | |  | | |  | |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, | | 54% | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **155,234,623** | | **155,234,623** | |  | | |  | | |  | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Հատկացում ռազմական հաստատություններին | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հայստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանունակության բարձրացում և կահավորում % | 80 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1,750,000** | **1,750,000** | | |  | | |  | |  | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | Իրազեկման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը,  վերանորոգման աշխատանքներում | 2  5 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 48 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | | |  | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 48 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1,600,000** | **1,600,000** | | |  | | |  | |  | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | Փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 2 | 3 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 80% | 85 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80% | 85 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 6 | | |  | | |  | |  | | |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 | | |  | | |  | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | |  | | |  | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **32,325,636** | **32,325,636** | | |  | | |  | |  | | |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկի խորհրդանիշ եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերի լուսավորության իրականացում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | Ցանցի կառուցման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 0 | 15 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 80% | 85 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80% | 85 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 6 | | |  | | |  | |  | | |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 | | |  | | |  | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | |  | | |  | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4,673,300** | **4,673,300** | | |  | | |  | |  | | |
| **Ծրագիր 3. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի նորոգում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 3 | | |  | | |  | |  | | |
| Հիմնանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 15 | | |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ակունքի աղբյուրակապերի հիմնանորոգում, հատ | 2 | | |  | | |  | |  | | |
| Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ջրագծերի հիմնանորոգում, կմ | 2.3 | | |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **39,789,485** | **39,789,485** | | |  | | |  | |  | | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը, այժմ՝ 4 | 4 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, | 12 ամիս | | |  | | |  | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ բնակարանային ֆոնդի սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | |  | | |  | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **16,888,183** | **16,888,183** | | |  | | |  | |  | | |
| **Ծրագիր 5. Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 3 | | |  | |  | | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 50 | | |  | |  | | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում % | 60 | | |  | |  | | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 6 | | |  | |  | | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | |  | |  | | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **15,641,100** | **15,641,100** | | |  | |  | | |  | | |
| **Ծրագիր 6.** **«Ջերմուկ համայնքի Կեչուտ գյուղի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում, Կեչուտ գյուղի բակային տարածքի աստիճանների և հենապատի կառուցում, Գնդեվազ գյուղի գերեզմանատուն տանող աստիճանների կառուցում»** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 15 | | |  | |  | | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | Հիմնանորոգված բակային աստիճանների թիվը | 1 | | |  | |  | | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հիմնանորոգված հանդիսությունների սրահի թիվը | 1 | | |  | |  | | |  | | |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | **45,706,940** | **45,706,940** | | |  | |  | | |  | | |
| **Ծրագիր 7. Ջերմուկ համայնքի Գնդեվազ գյուղի ոռոգման ցանցի ընդլայնում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 10 | | |  | |  | | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ոռոգման ջրագծի երկարությունը կմ, | 2.1 | | |  | |  | | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների հանգստյան գոտիների բարեկարգման աշխատանքներից՝ % | 90 | | |  | |  | | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 6 | | |  | |  | | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ոռոգելի տարածքի մակերեսը հա | 100 | | |  | |  | | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **77,778,200** | **77,778,200** | | |  | |  | | |  | | |
| **Ծրագիր 8. «Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 7 շենքին և Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 22 շենքին կից աստիճանների հիմնանորոգում»** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 6 | | |  | |  | | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | Հիմնանորոգված բակային աստիճանների թիվը | 2 | | |  | |  | | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը աղբամանների տեղերի վերանորոգմամբ սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարլավումից % | 80 | | |  | |  | | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը տարի | 1 | | |  | |  | | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | բակային աստիճանների անվտանգության մակարդակը հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | |  | |  | | |  | | |
| բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4,492,540** | **4,492,540** | | |  | |  | | |  | | |
| **Ծրագիր 9. 2024 թ․-ին մասնակցային բյուջետավորմամբ ձևավորված ծրագրեր** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **86,214,720** | **86,214,720** | | |  | |  | | |  | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկի համայնքի ճոպանուղի (վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն)** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպության աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 11 | | | |  | |  | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների թիվը | 1 | | | |  | |  | |  | | |
| փոխարինված գլխավոր ճոպանի երկարությունը կմ | 2.2 | | | |  | |  | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայություններից % | 80 | | | |  | |  | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 12 | | | |  | |  | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | | |  | |  | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **81,003,690** | **81,003,690** | | | |  | |  | |  | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք | | 2 | | |  | |  | |  | | |
| «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենք | | 1 | | |  | |  | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | | 190 | | |  | |  | |  | | |
| Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | | 380 | | |  | |  | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, | | 85% | | |  | |  | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | | 8 | | |  | |  | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | գերազանց | | |  | |  | |  | | |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | գերազանց | | |  | |  | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **185,542,170** | | **185,542,170** | | |  | |  | |  | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Կենտրրոնի շենքերի թիվը | 4 | | | |  | |  | | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը (այժմ՝ 158)` | 170 | | | |  | |  | | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կենտրոնի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | | |  | |  | | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 7 | | | |  | |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո | | | |  | |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **45,326,100** | **45,326,100** | | | |  | |  | | |  | |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 93 | | |  | | |  | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | | |  | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | |  | | |  | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **13,722,500** | **13,722,500** | | |  | | |  | |  | | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Աղբամանների թիվը 107 | | | 120 | |  | | |  | | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | | | 35 | |  | | |  | | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | | | 95 | |  | | |  | | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | | | 5 | |  | | |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | | | այո | |  | | |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **132,759,200** | | | **132,759,200** | |  | | |  | | |  | |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)